承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心

2026年部门预算绩效文本

避暑山庄及周围寺庙景区服务中心编制

承德市财政局审核

目   录

第一部分  2026年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标............................3

二、分项绩效目标............................3

三、工作保障措施............................6

第二部分  预算项目绩效目标

1. 避暑山庄及周围寺庙景区保洁项目绩效目标表...........................9

2. 避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目绩效表...................10

3. 景区服务中心维修维护费项目绩效目标表...........................12

4. 景区服务中心运转经费项目绩效目标表.........................13

5. 景区服务中心门票系统运维和推广服务费项目绩效目标表..................15

6. 景区服务中心门票印制及售票设备维修更新项目绩效目标表...............16

7. 避暑山庄及周围寺庙一线购买服务项目绩效目标表...................17

8. 景区服务中心旅游双提升项目绩效目标表............................18

第一部分

2026年部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

2026年，景区服务中心将严格按照局党组统一部署，切实履行工作职责，持续推进旅游管理、市场营销、票务管理与监察等各项工作。全面推进旅游管理工作，按照国家5A景区相关标准及景区要求，确保景区环境卫生工作得到进一步提升，为游客营造优质的游览环境，树立良好的景区形象；加大全媒体营销宣传力度，传播中华传统文化，树立景区良好品牌形象，达到传播提升景区知名度、美誉度和吸引力的效果；扎实稳妥做好票务管理，保障景区售票工作平稳运行，保证景区售票渠道畅通，以提高入园效率和服务质量，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度；做好景区检票、售票、疏导、旅游咨询等服务工作，提高入园效率和服务质量，减少游客滞留情况发生，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度；完善景区服务设施，提升景区服务质量，为游客提供更好的游览环境，实现游客人数及门票收入双提升目标。

二、分项绩效目标

（一）确保景区环境卫生工作得到进一步提升

绩效目标：2026年底前景区预计花费516.73万元开展避暑山庄及周围寺庙景区保洁工作，已达到景区环境卫生干净整洁，为游客营造优质的游览环境，树立良好的景区形象。

绩效指标：项目采购数量=1项；服务合格率≥90%；保洁服务所需费用≤516.73万元；提供保洁岗位数量≥164人；游客的满意程度≥98%。

（二）保证景区门票、年票供应充足。

绩效目标：2026年3月-12月期间，花费20万元用于印制景区门票、采购相关耗材及相关设备的维修维护。以保证景区门票、年票供应充足，保障景区售票工作平稳运行，为游客提供具有纪念和报销凭证，达到宣传避暑山庄及周围寺庙景区的效果。

绩效指标：印制门票、年票数量≥25万张；门票年票印刷质量达标率≥98%；景区门票印制工作在2025年11月底前完成；印制总成本≤20万元；游客满意度≥95%。

（三）保障景区售票工作平稳运行

绩效目标：2026年十二月底前预计花费500万元，用于支付景区门票线上线下运维经费。该项目是为保障景区售票工作平稳运行，保证景区售票渠道畅通，以提高入园效率和服务质量，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度

绩效指标：运维人员配备数≥8人；需求满足率≥95%；运维平均响应时间≤30分钟；年度维护成本增长率≤20%；故障重复发生率≤1%；使用人员满意度≥95%。

（四）深入推进景区营销宣传

绩效目标：2026年12月底前共花费36万赴重点客源市场开展宣传推介项目、举办避暑山庄及周围寺庙特色文化活动。通过加大全媒体营销宣传力度，传播中华传统文化，树立景区良好品牌形象，达到传播提升景区知名度、美誉度和吸引力的效果。

绩效指标：举办宣传活动次数≥6次；组织特色活动≥3次；稿件质量情况，点赞超过100次为高质量稿件≥10条；开展营销活动，在规定时间内宣传政策在2026年12月31日前；反映举办活动的成本费用支出≤20万元；社会宣传力度和效果≥6000次；活动举办效果及参与人数情况≥1000人；受众对宣传工作的满意程度≥90%。

（五）保障景区平稳持续运转

绩效目标：预计2026年底前，花费70万元，用于桶装水采购、系统维护、运转等项目。以保障景区入园售票通道畅通，保证单位正常运转，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。

绩效指标：采购桶装水数量≥8000桶；软件维护数量≥3个；工作日保证单位运转≥8小时；购置桶装水质量合格率≥95%；需求满足率≥95%；经费支出准确率=100%；系统维护及时性≤3小时；桶装水购置及时性满足每个门区有一桶以上的备用水；单位购置成本≤9元/桶；线路租用成本≤2.6万元；各项经费成本≤70万元；系统功能模块使用率≥95%；采购设备持续使用年限≥3年；受众群体满意度>95%。

（六）提高入园效率和服务质量，进一步提升承德知名度。

绩效目标：2026年5月-10月旅游旺季预计花费100万元，用于景区检票、售票、疏导、旅游咨询等服务工作人员不足，以提高入园效率和服务质量，减少游客滞留情况发生，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。

绩效指标：购买服务人数≥60人；购买服务合格率≥95%；人均成本≤3200元/月；工作任务完成时间在2026年10月31日之前；入园效率和服务质量提升率≥5%；游客满意度≥98%。

（七）完善景区服务设施，实现游客人数及门票收入双提升目标。

绩效目标：2026年12月31日前预计支出179万元，用于完善景区服务设施，提升景区服务质量，为游客提供更好的游览环境，实现游客人数及门票收入双提升目标。

绩效指标：项目数量≥9个；项目完成率≥98%；项目完成时间2026年底；项目金额2026年底；景区旅游收入≥2.2亿元；旅游接待人次≥480万人；游客满意度≥98%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定并细化预算绩效管理制度、建立健全资金管理办法，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算，敦促相关业务科室加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求每月五日前(遇节假日顺延)开展绩效运行监控工作，敦促项目负责人落实绩效监控责任，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

#### 2026年避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目绩效目标表

| 432005承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13080026P000252100014 |  | 项目名称 | 2026年避暑山庄及周围寺庙景区保洁服务项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 516.73 | 其中：财政 资金 | 516.73 | 其他资金 |  |
|  | 购买景区保洁服务。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 15% |  | 45% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.2026年底前景区预计花费516.73万元开展避暑山庄及周围寺庙景区保洁工作，已达到景区环境卫生干净整洁，为游客营造优质的游览环境，树立良好的景区形象。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保洁服务项目数量 | 反映项目采购数量 | 1项 | 年度工作计划 |
|  | 质量指标 | 服务验收合格率 | 反映景区保洁服务验收合格情况 | ≥90% | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 服务合同签订时间 | 反映保洁服务项目合同时间 | 3年 | 合同约定 |
|  | 成本指标 | 保洁服务所需费用 | 反映支付2026年景区保洁服务所需费用 | ≤516.73万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供保洁人员岗位 | 反映提供保洁岗位数量 | ≥164人 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 反映游客的满意程度 | ≥98% | 问卷调查 |

#### 2026年避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目绩效目标表

| 432005承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13080026P00025410001F |  | 项目名称 | 2026年避暑山庄及周围寺庙景区旅游市场营销宣传项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于景区营销宣传工作。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 20% |  | 50% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.2026年12月底前共花费36万赴重点客源市场开展宣传推介项目、举办避暑山庄及周围寺庙特色文化活动。通过加大全媒体营销宣传力度，传播中华传统文化，树立景区良好品牌形象，达到传播提升景区知名度、美誉度和吸引力的效果。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传推介活动次数 | 反映组织参与宣传活动情况 | ≥6次 | 工作计划 |
|  | 数量指标 | 举办特色文化活动次数 | 反应组织参与特色文化活动 | ≥3次 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 宣传活动稿件刊发（新媒体更新稿件的点赞数） | 反映稿件质量情况，点赞超过100次为高质量稿件 | ≥10条 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 省市级媒体宣传报道次数 | 反应活动效果和上宣影响力 | ≥10条 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 举办营销活动活动/宣传政策的及时性 | 及时开展营销活动，在规定时间内宣传政策 | 2026年12月31日前 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 举办特色文化活动活动的及时性 | 及时开展特色文化活动，前中后期宣传及时 | 2026年12月31日前 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 举办营销宣传活动费用 | 反应举办活动的成本费用支出 | ≤18万 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 举办特色文化活动费用 | 反映举办活动的成本费用支出 | ≤18万 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公众号和官网信息转发量 | 反映社会宣传力度和效果 | ≥6000次 | 工作计划 |
|  | 社会效益指标 | 参与特色文化活动人数 | 反映活动举办效果及参与人数情况 | ≥1000人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众满意度 | 反映受众对宣传工作的满意程度 | ≥90% | 问卷调查 |

#### 2026年景区服务中心维修维护费绩效目标表

| 432005承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13080026P00024510005C |  | 项目名称 | 2026年景区服务中心维修维护费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于景区维修维护费用。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 10% |  | 30% | 60% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.2026年12月底前，每年预计花费110万元，用于支付避暑山庄及周围寺庙景区安保、监察、售票等景区相关设备的维修维护费用。达到景区入园售票通道畅通，游客游玩舒适度提升的效果 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备设施维目数量 | 反映景区售验监设备设施维护数量情况 | ≥5个 | 合同约定 |
|  | 质量指标 | 故障修复完成率 | 反映景区售验监设备设施故障修复完成率 | ≥95% | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 故障修复及时性 | 反映景区售验监设备设施故障修复及时性 | ≤1小时 | 合同约定 |
|  | 成本指标 | 项目成本 | 反映该项目成本发生金额情况 | ≤110万元 | 项目测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 景区年票、门票收入 | 反映景区2026年度年票、门票总收入情况 | ≥2.2亿元 | 收入金额 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 反映游客对设备设施使用情况的认可程度 | ≥95% | 投诉记录 |

#### 2026年景区服务中心运转经费绩效目标表

| 432005承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13080026P00024710003G |  | 项目名称 | 2026年景区服务中心运转经费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 | 70.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于维持景区正常运转。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 10% |  | 30% | 60% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.预计2026年底前，花费70万元，用于桶装水采购、系统维护、运转等项目。以保障景区入园售票通道畅通，保证单位正常运转，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购桶装水数量 | 反映采购桶装水数量情况 | ≥8000桶 | 合同约定 |
|  | 数量指标 | 软件维护数量 | 反映软件维护数量情况 | ≥3个 | 工作计划 |
|  | 数量指标 | 工作日保证单位运转 | 反映工作日单位运转情况 | ≥8小时 | 符合财务管理制度 |
|  | 质量指标 | 购置桶装水质量合格率 | 反映采购桶装水质量情况 | ≥95% | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 需求满足率 | 反映项目实施满足实际需求情况 | ≥95% | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 经费支出准确率 | 反映经费支出准确程度 | 100% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 系统维护及时性 | 系统在规定时间内维护，不延期 | ≤3小时 | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 桶装水购置及时性 | 反映桶装水购置的及时情况 | 满足每个门区有一桶以上的备用水 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 各项经费成本 | 反映桶装水、线路租赁等各项经费成本 | ≤70万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 系统功能模块使用率 | 反映开发系统投入使用情况 | ≥95% | 工作计划 |
|  | 可持续影响指标 | 采购设备持续使用年限 | 反映采购设备持续使用年限 | ≥3年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 反映工作人员对系统维护后使用效率情况的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |
|  | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 反映游客对服务保障的认可程度 | ≥95% | 问卷调查 |

#### 2026年景区门票系统运维费和推广服务费绩效目标表

| 432005承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13080026P00025010001Q |  | 项目名称 | 2026年景区门票系统运维费和推广服务费 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于购买门票系统运维服务。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 10% |  | 30% | 100% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.2026年十二月底前预计花费500万元，用于支付景区门票线上线下运维经费。该项目是为保障景区售票工作平稳运行，保证景区售票渠道畅通，以提高入园效率和服务质量，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维人员配备数 | 反映运维人员配备数 | ≥8人 | 年度工作计划 |
|  | 质量指标 | 需求满足率 | 反映项目实施满足实际需求情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
|  | 时效指标 | 运维平均响应时间 | 反映系统运行维护需求响应时间 | ≤30分钟 | 年度工作计划 |
|  | 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤500万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 故障重复发生率 | 反映系统运维后相同故障再次发生情况 | ≤1% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 反映使用人员对相关系统的满意情况 | ≥95% | 问卷调查 |

#### 2026年景区门票印制及售票设备维修更新费用绩效目标表

| 432005承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13080026P00024810001Y |  | 项目名称 | 2026年景区门票印制及售票设备维修更新费用 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于印制门票和相关耗材采购 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  |  |  | 30% | 70% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.2026年3月-12月期间，花费20万元用于印制景区门票、采购相关耗材及相关设备的维修维护。以保证景区门票、年票供应充足，保障景区售票工作平稳运行，为游客提供具有纪念和报销凭证，达到宣传避暑山庄及周围寺庙景区的效果。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印制门票、年票数量 | 印制景区门票、年票数量情况 | ≥25万张 | 年度工作计划 |
|  | 质量指标 | 门票年票印刷质量达标率 | 反映印刷质量达标情况 | ≥98% | 采购合同 |
|  | 时效指标 | 景区门票印制工作完成及时性 | 反映门票印制工作完成及时情况 | 2026年11月底前完成 | 采购合同 |
|  | 成本指标 | 印刷成本 | 反映单位印制门票、年票所需费用情况 | ≤20万 | 单位实际发生成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 景区门票、年票总收入 | 反映景区2026年完成收入情况 | ≥2.2亿元 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

#### 避暑山庄及周围寺庙一线购买服务绩效目标表

| 432005承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13080026P00023810001P |  | 项目名称 | 避暑山庄及周围寺庙一线购买服务 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于景区一线购买服务。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 10% |  | 20% | 80% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.2026年5月-10月旅游旺季预计花费110万元，用于景区检票、售票、疏导、旅游咨询等服务工作人员不足，以提高入园效率和服务质量，减少游客滞留情况发生，为游客提供更好的游玩体验，进一步提升承德知名度。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买服务人数 | 购买服务人数 | ≥60人 | 年度工作计划 |
|  | 质量指标 | 购买服务合格率 | 购买服务合格率 | ≥95% | 合同约定 |
|  | 时效指标 | 工作任务完成时间 | 工作任务完成及时性 | 在2026年10月31日之前 | 任务完成及时性 |
|  | 成本指标 | 人均成本 | 人均成本 | ≤3200元/月 | 合同约定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高入园效率和服务质量 | 提高入园效率和服务质量提升率 | ≥5% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 游客满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

#### 景区服务中心旅游双提升项目绩效目标表

| 432005承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13080026P00024010001H |  | 项目名称 | 景区服务中心旅游双提升项目 |  |  |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 179.00 | 其中：财政 资金 | 179.00 | 其他资金 |  |
|  | 用于支付景区旅游双提升项目。 |  |  |  |  |  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 |  | 6月底 | 10月底 | 12月底 |  |
|  | 25% |  | 50% | 75% | 100% |  |
| 绩效目标 | 1.2026年12月31日前预计支出179万元，用于完善景区服务设施，提升景区服务质量，为游客提供更好的游览环境，实现游客人数及门票收入双提升目标。 |  |  |  |  |  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 旅游双提升项目中包含项目数量 | ≥9个 | 工作计划 |
|  | 质量指标 | 项目完成率 | 双提升项目完成情况 | ≥98% | 工作计划 |
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 双提升项目完成时间 | 2026年底 | 工作计划 |
|  | 成本指标 | 项目金额 | 景区服务中心旅游双提升项目总金额 | ≤179万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 景区旅游收入 | 景区旅游收入情况 | ≥2.2亿元 | 工作计划 |
|  | 社会效益指标 | 旅游接待人次 | 景区旅游接待人次情况 | ≥480万人 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 反映游客对景区的满意程度 | ≥98% | 问卷调查 |